## Backlog Priorise
SkillHub - Bloc 03 ¦ Backlog Priorise - Cloud, DevOps & Architecture
Les taches sont ordonnees par priorite decroissante. P1 = a traiter en premier. Chaque membre doit avoir des commits identifies sur ses taches.
# | Tache | Description | Role | Livrable Git | Priorite | Complexite | Duree est. | Semaine | Statut
Semaine 1 - Fondations (Jours 1-5)
1 | Choisir le depot de reference | Evaluer les 3 depots individuels : API JWT fonctionnelle, tests unitaires executables (back et front), code lisible. Decision obligatoire dans les 48 h suivant le debut du bloc. | Groupe | - | P1 | Faible | 2 h | S1 | A faire
2 | Creer le depot groupe et les branches | Creer skillhub-groupe-X sur GitHub, pousser le code, ajouter les collaborateurs avec droits ecriture, creer la branche dev depuis main. | Tech Lead | Depot GitHub | P1 | Faible | 1 h | S1 | A faire
3 | Configurer Git (identites et .gitignore) | Chaque membre configure git config --local user.name/email. Creer .gitignore adapte Node/React et .gitattributes avec LF pour Docker. | Tech Lead | .gitignore / .gitattributes | P1 | Faible | 1 h | S1 | A faire
4 | Rediger CONTRIBUTING.md | Documenter la repartition des roles, la strategie de branches (main/dev/feature/*), le format Conventional Commits, la procedure de Pull Request et la resolution de conflits. | Tech Lead | CONTRIBUTING.md | P1 | Moyen | 3 h | S1 | A faire
5 | Verifier et corriger les tests unitaires back-end existants | Depuis le depot retenu, lancer la suite de tests back-end (npm test / pytest / phpunit). Corriger les tests casses. Objectif : 0 test en echec avant de passer au CI. | Groupe | - | P1 | Moyen | 3 h | S1 | A faire
6 | Verifier et corriger les tests unitaires front-end existants | Lancer les tests React existants (Jest + React Testing Library). Corriger les tests casses ou manquants sur les composants cles (routing, rendu, props). Objectif : 0 test en echec. | Groupe | - | P1 | Moyen | 3 h | S1 | A faire
7 | Analyser les besoins infrastructure | Identifier les besoins fonctionnels (API, BDD, JWT, logs), non fonctionnels (< 300 ms, 99,5 %, RGPD) et organisationnels (3 devs, pas d ops dedie). | Cloud Architect | Rapport - Section 1 | P1 | Moyen | 4 h | S1 | A faire
8 | Comparer les offres cloud (minimum 2) | Tableau comparatif AWS vs OVHcloud / Hetzner / GCP : modele IaaS/PaaS, regions EU, cout N1 chiffre sur tarifs publics, complexite admin, RGPD, risques vendor lock-in. | Cloud Architect | Rapport - Section 2 | P1 | Eleve | 6 h | S1 | A faire
Semaine 2 - Docker, Tests & Architecture (Jours 6-10)
9 | Dockerfile back-end (API) | Image officielle alpine ou slim, build multi-stage builder -> runtime, aucune credential en dur, variables via ARG/ENV, port expose, .dockerignore present. | DevOps Engineer | backend/Dockerfile | P1 | Eleve | 5 h | S2 | A faire
10 | Dockerfile front-end (React) | Stage builder : node + npm run build. Stage runtime : nginx:alpine servant le dossier dist/. Configuration nginx pour React Router (fallback index.html). | DevOps Engineer | frontend/Dockerfile | P1 | Eleve | 4 h | S2 | A faire
11 | docker-compose.yml complet | Services : api + db (PostgreSQL 15-alpine) + mongodb. Reseau interne isole, health checks, depends_on service_healthy, volumes nommes, mem_limit/cpus, restart: unless-stopped. | DevOps Engineer | docker-compose.yml | P1 | Eleve | 6 h | S2 | A faire
12 | Fichier .env.example | Lister toutes les variables requises avec description : DATABASE_URL, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, MONGO_URI, JWT_SECRET, NODE_ENV. Aucune valeur reelle. | Tech Lead | .env.example | P1 | Faible | 1 h | S2 | A faire
13 | Ecrire les tests unitaires manquants - back-end | Identifier les endpoints non couverts (Auth JWT, Formations, Enrollments, Logs). Ecrire les tests avec Jest/Supertest ou pytest. Viser une couverture suffisante pour valider le CI. | DevOps Engineer | backend/tests/ | P1 | Eleve | 5 h | S2 | A faire
14 | Ecrire les tests unitaires manquants - front-end | Identifier les composants React non couverts (pages, formulaires, appels API). Ecrire les tests avec Jest et React Testing Library : rendu des composants, interactions utilisateur, gestion des erreurs. | DevOps Engineer | frontend/tests/ | P1 | Eleve | 5 h | S2 | A faire
15 | Schema C4 - Niveau C1 (Context) | Diagramme Context : utilisateurs (apprenant, formateur), systemes externes (navigateur, email, stockage), interactions avec la plateforme. Legende et annotations obligatoires. | Cloud Architect | Rapport - Section 3 | P1 | Moyen | 3 h | S2 | A faire
16 | Schema C4 - Niveau C2 (Container) | Diagramme Container : React SPA, API REST, PostgreSQL, MongoDB, protocoles (HTTPS/443, TCP/5432, TCP/27017), ports entre services. Legende et annotations obligatoires. | Cloud Architect | Rapport - Section 3 | P1 | Moyen | 4 h | S2 | A faire
17 | Tester docker compose up --build | Verifier que la stack complete demarre sans erreur depuis une machine vierge. Corriger les erreurs de port, reseau ou variables manquantes. | DevOps Engineer | - | P1 | Moyen | 3 h | S2 | A faire
Semaine 3 - CI/CD & Rapport (Jours 11-15)
18 | Pipeline CI - GitHub Actions | Workflow declenche sur push vers dev/main et sur toute PR. Etapes dans l ordre : install -> lint (ESLint) -> test back-end -> test front-end -> build image Docker taguee avec le git SHA. Credentials dans GitHub Secrets. | DevOps Engineer | .github/workflows/ci.yml | P1 | Eleve | 6 h | S3 | A faire
19 | Integrer les rapports de tests dans le pipeline CI | Configurer les etapes test back-end et front-end pour generer des rapports de resultats (JUnit XML ou coverage report). Le pipeline doit echouer automatiquement si un test ne passe pas. | DevOps Engineer | .github/workflows/ci.yml | P1 | Moyen | 2 h | S3 | A faire
20 | Pipeline CD - Push image registry | Declenchement automatique apres merge sur main. Build et push image taguee git SHA vers Docker Hub ou GitHub Container Registry. Credentials dans les secrets. Capture d ecran en preuve. | DevOps Engineer | Integre ci.yml | P1 | Eleve | 4 h | S3 | A faire
21 | Plan d administration et budget N1/N2 | Strategie de scaling horizontal/vertical, outils de monitoring (CloudWatch, Grafana...), metriques cles. Budget N1 (500 users) et N2 (10 000 users a 18 mois) chiffres avec leviers d optimisation. | Cloud Architect | Rapport - Section 4 | P2 | Eleve | 5 h | S3 | A faire
22 | Plan securite cloud | IAM et principe de moindre privilege, TLS en transit et au repos, gestion des secrets (Vault / Secrets Manager), plan de sauvegarde avec RTO et RPO definis, conformite RGPD. | Cloud Architect | Rapport - Section 4 | P2 | Eleve | 4 h | S3 | A faire
23 | Verification securite du depot | Confirmer : aucune credential dans le depot, .env non commite, images taguees precisement (jamais latest), tous les secrets du pipeline stockes dans GitHub Secrets. | Tech Lead | - | P2 | Moyen | 2 h | S3 | A faire
24 | README.md complet | Description et stack, prerequis (Docker, Git, framework), commande docker compose up --build, commande de tests back et front, structure du depot, variables .env.example, strategie de branches. | Tech Lead | README.md | P2 | Moyen | 3 h | S3 | A faire
Semaine 4 - Finalisation & Livraison (Jours 16-20)
25 | Rediger le resume executif du rapport | Demi-page resumant les decisions cles : fournisseur cloud retenu et justification, architecture choisie, pipeline mis en place, budget previsionnel N1 et N2. | Cloud Architect | Rapport - Page de garde | P2 | Moyen | 2 h | S4 | A faire
26 | Verifier la tracabilite Git (3 auteurs) | Verifier git log --all --oneline pour confirmer les 3 auteurs distincts, commits reguliers tout au long du projet, messages Conventional Commits, Pull Requests documentees. | Tech Lead | Depot GitHub | P2 | Faible | 1 h | S4 | A faire
27 | Relecture croisee et mise en forme rapport | Relire le rapport complet, verifier la coherence des chiffres budget, s assurer que les schemas C4 sont integres et lisibles, exporter en PDF. | Groupe | Rapport PDF final | P2 | Moyen | 4 h | S4 | A faire
28 | Schema C4 - Niveau C3 (Component) - optionnel | Diagramme Component d un conteneur specifique, par exemple les modules internes de l API REST : Auth, Formations, Modules, Enrollments, Logs. Valorise mais non obligatoire. | Cloud Architect | Rapport - Annexes | P3 | Moyen | 3 h | S4 | A faire
29 | Nginx reverse proxy - optionnel | Ajouter un service nginx dans docker-compose.yml comme reverse proxy devant l API et le front-end. Ameliore l architecture mais n est pas requis pour la validation. | DevOps Engineer | docker-compose.yml | P3 | Eleve | 4 h | S4 | A faire
30 | Livraison finale | Deposer le rapport PDF, l URL du depot GitHub et la capture d ecran prouvant le push en registry sur la plateforme de rendu, dans les delais impartis. | Groupe | Tous livrables | P1 | Faible | 1 h | S4 | A faire

## Roles et Responsabilites
SkillHub Bloc 03 - Repartition des Roles
Role | Responsable (a completer) | Livrables pilotes | Competences evaluees | Prefixes de commits | Couleur identifiante
Cloud Architect | Allanah | Rapport d audit (PDF), Schemas C4 (C1+C2), Tableau comparatif cloud, Plan budget N1/N2, Plan securite | C18, C19, C20 | feat(audit): / docs(archi): / docs(cloud): | Voir colonne Role dans le backlog
DevOps Engineer | Dayab | backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile, docker-compose.yml, .github/workflows/ci.yml (CI + CD), .env.example, backend/tests/, frontend/tests/ | C22, C23, C24, C25 | docker: / ci: / feat(docker): / test: | Voir colonne Role dans le backlog
Tech Lead | Steve | CONTRIBUTING.md, README.md, Versionning Git, Orchestration, Verification securite, Coordination des PRs | C21, C22, C24 | docs(contrib): / chore: / feat(git): | Voir colonne Role dans le backlog

## Legende
Legende - Priorites et Conventions
PRIORITES
P1 | Critique - bloque les autres taches. A commencer immediatement. | Traiter avant tout le reste
P2 | Important - necessaire pour la livraison finale. | Traiter apres les P1
P3 | Bonus - ameliore la note mais non bloquant. | A faire si le temps le permet
ROLES
Cloud Architect | Rapport d audit, architecture, budget cloud | C18, C19, C20
DevOps Engineer | Docker, tests back et front, CI/CD, conteneurisation | C22, C23, C24, C25
Tech Lead | Git, CONTRIBUTING, coordination, securite | C21, C22, C24
Groupe | Decision collective ou livraison commune | -
CONVENTIONAL COMMITS
feat: | Nouvelle fonctionnalite ou livrable | feat(api): add JWT middleware
docker: | Fichiers de conteneurisation | docker: add multi-stage Dockerfile
ci: | Pipeline CI/CD | ci: configure GitHub Actions pipeline
test: | Ajout ou correction de tests (back ou front) | test: add React component rendering tests
docs: | Documentation (README, CONTRIBUTING) | docs: update README with docker instructions
fix: | Correction de bug | fix: resolve port conflict in docker-compose.yml
chore: | Maintenance, configuration | chore: update .gitignore for Node

## Repartition par Membre
SkillHub - Bloc 03 ¦ Repartition des Taches par Membre
Dayan termine Docker/conteneurisation. Membre 2 pilote les tests + Tech Lead + CI/CD + Rapport. Membre 3 pilote les tests back et front.
# | Tache | Description | Membre | Livrable Git | Priorite | Duree est. | Semaine | Statut actuel
Semaine 1 - Fondations (Jours 1-5)
1 | Choisir le depot de reference | Evaluer les 3 depots : API JWT fonctionnelle, tests executables, code lisible. Decision dans les 48 h. | Groupe | - | P1 | 2 h | S1 | A faire
2 | Creer la branche dev et configurer Git | Creer la branche dev depuis main, configurer git config --local pour les 3 membres, creer .gitignore racine et .gitattributes LF. | Membre 2 (Tests+TL) | Depot GitHub / .gitignore | P1 | 1 h | S1 | A faire
3 | Rediger CONTRIBUTING.md | Documenter la repartition des roles, la strategie de branches (main/dev/feature/*), le format Conventional Commits, la procedure de PR et resolution de conflits. | Membre 2 (Tests+TL) | CONTRIBUTING.md | P1 | 3 h | S1 | A faire
4 | Verifier les tests unitaires back-end existants | Lancer la suite de tests back-end (phpunit). Corriger les tests Feature casses. Identifier les vrais tests unitaires (tests/Unit) manquants. | Membre 2 (Tests+TL) | - | P1 | 3 h | S1 | A faire
5 | Verifier les tests unitaires front-end existants | Lancer les tests React existants (Jest + React Testing Library). Corriger les tests casses. Objectif : 0 test en echec avant de passer au CI. | Membre 3 (Tests) | - | P1 | 3 h | S1 | A faire
6 | Finaliser Dockerfile back-end (multi-stage) | Le Dockerfile back-end existe mais est single-stage. Ajouter le build multi-stage builder -> runtime. Verifier bonnes pratiques (tag precis, pas de credentials). | Dayan (DevOps) | backend/Dockerfile | P1 | 3 h | S1 | Partiel
7 | Ajouter service db relationnelle dans docker-compose.yml | L API tourne avec SQLite dans le compose actuel. Remplacer par PostgreSQL 15-alpine avec volume nomme, variables d environnement et health check. | Dayan (DevOps) | docker-compose.yml | P1 | 3 h | S1 | A faire
Semaine 2 - Docker complet, Tests & Architecture (Jours 6-10)
8 | Reseau interne isole dans docker-compose.yml | Remplacer le reseau implicite Docker par un reseau interne explicitement declare. Verifier que tous les services communiquent uniquement via ce reseau. | Dayan (DevOps) | docker-compose.yml | P1 | 2 h | S2 | Partiel
9 | Health checks sur tous les services | Ajouter les healthchecks sur api, db (PostgreSQL) et mongodb. Configurer depends_on avec condition: service_healthy pour garantir l ordre de demarrage. | Dayan (DevOps) | docker-compose.yml | P1 | 3 h | S2 | A faire
10 | Limites ressources et politique de redemarrage | Ajouter mem_limit et cpus sur chaque service. Configurer restart: unless-stopped sur tous les services. | Dayan (DevOps) | docker-compose.yml | P1 | 2 h | S2 | A faire
11 | Mettre .env.example a la racine du depot | Deplacer/dupliquer le .env.example depuis skillhub_back/ vers la racine. Completer les variables manquantes du CDC : DATABASE_URL, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, MONGO_URI, JWT_SECRET, NODE_ENV. | Dayan (DevOps) | .env.example | P1 | 1 h | S2 | Partiel
12 | Tester docker compose up --build depuis une machine vierge | Verifier que toute la stack demarre sans erreur. Corriger les problemes de port, reseau ou variables. La commande doit fonctionner pour un correcteur sans configuration prealable. | Dayan (DevOps) | - | P1 | 3 h | S2 | A faire
13 | Ecrire les tests unitaires back-end manquants | Completer les tests/Unit (et non Feature) : Auth JWT, Formations, Enrollments, Logs. Utiliser PHPUnit. Viser une couverture reelle des classes metier. | Membre 2 (Tests+TL) | backend/tests/Unit/ | P1 | 5 h | S2 | Partiel
14 | Ecrire les tests unitaires front-end manquants | Identifier les composants React non couverts (pages, formulaires, appels API). Ecrire les tests avec Jest et React Testing Library : rendu, interactions utilisateur, gestion des erreurs. | Membre 3 (Tests) | frontend/src/__tests__/ | P1 | 5 h | S2 | A faire
15 | Analyser les besoins infrastructure (rapport section 1) | Rediger la section besoins : fonctionnels (API, BDD, JWT, logs), non fonctionnels (< 300 ms, 99.5 %, RGPD), organisationnels (3 devs, pas d ops). | Membre 3 (Tests) | Rapport - Section 1 | P1 | 3 h | S2 | A faire
Semaine 3 - CI/CD, Rapport & Architecture (Jours 11-15)
16 | Corriger le pipeline CI (trigger dev + lint back + test front) | Le CI cible main seulement et manque le lint back-end et les tests front. Ajouter le trigger sur dev et les PR, ajouter ESLint back, ajouter npm test front dans le workflow. | Membre 2 (Tests+TL) | .github/workflows/ci-cd.yml | P1 | 4 h | S3 | Partiel
17 | Build image taguee avec le git SHA | Remplacer les tags statiques :ci par le tag dynamique ${{ github.sha }} dans le workflow CI pour back et front. | Membre 2 (Tests+TL) | .github/workflows/ci-cd.yml | P1 | 1 h | S3 | A faire
18 | Pipeline CD - activer le push registry | Activer le login registry et le push de l image taguee SHA vers Docker Hub ou GHCR apres merge sur main. Stocker les credentials dans GitHub Secrets. Fournir une capture d ecran en preuve. | Membre 2 (Tests+TL) | .github/workflows/ci-cd.yml | P1 | 3 h | S3 | A faire
19 | Integrer les rapports de tests dans le pipeline CI | Configurer les etapes test back-end (PHPUnit XML) et front-end (Jest coverage) pour generer des rapports. Le pipeline doit echouer si un test ne passe pas. | Membre 2 (Tests+TL) | .github/workflows/ci-cd.yml | P1 | 2 h | S3 | A faire
20 | Comparaison des offres cloud (rapport section 2) | Tableau comparatif AWS vs OVHcloud ou Hetzner : IaaS/PaaS, regions EU, cout N1 chiffre, complexite admin, RGPD, risques. Recommandation argumentee. | Membre 3 (Tests) | Rapport - Section 2 | P1 | 5 h | S3 | A faire
21 | Schemas C4 C1 et C2 (rapport section 3) | Diagramme Context (C1) : apprenants, formateurs, systemes externes. Diagramme Container (C2) : React SPA, API REST, PostgreSQL, MongoDB, protocoles et ports. Legende obligatoire. | Membre 3 (Tests) | Rapport - Section 3 | P1 | 5 h | S3 | A faire
22 | Plan administration, budget N1/N2 et securite cloud (rapport section 4) | Scaling, monitoring, budget N1 (500 users) et N2 (10 000 users). IAM, TLS, gestion secrets, RTO/RPO, RGPD. | Membre 3 (Tests) | Rapport - Section 4 | P2 | 5 h | S3 | A faire
23 | Verification securite du depot | Confirmer : .env non commite, aucune credential dans le depot ou le pipeline, images taguees precisement (jamais latest), secrets GitHub Secrets en place. | Membre 2 (Tests+TL) | - | P2 | 1 h | S3 | Implemente
Semaine 4 - Finalisation & Livraison (Jours 16-20)
24 | README.md complet a la racine | Description et stack, prerequis (Docker, Git), commande docker compose up --build, commandes de tests back et front, structure du depot, .env.example, strategie de branches. | Membre 2 (Tests+TL) | README.md | P2 | 3 h | S4 | A faire
25 | Resume executif du rapport (page de garde) | Demi-page : fournisseur cloud retenu et justification, architecture choisie, pipeline en place, budget N1/N2. | Membre 3 (Tests) | Rapport - Page de garde | P2 | 2 h | S4 | A faire
26 | Verifier la tracabilite Git (3 auteurs) | Confirmer git log --all --oneline : 3 auteurs distincts, commits reguliers, messages Conventional Commits, PRs documentees. | Membre 2 (Tests+TL) | Depot GitHub | P2 | 1 h | S4 | A faire
27 | Relecture croisee et export rapport PDF | Relire le rapport complet, verifier la coherence des chiffres, s assurer que les schemas C4 sont integres, exporter en PDF. | Groupe | Rapport PDF final | P2 | 4 h | S4 | A faire
28 | .gitattributes a la racine du depot | Ajouter .gitattributes a la racine (pas seulement dans skillhub_back). Configurer LF pour les fichiers Docker et les fichiers texte. | Membre 2 (Tests+TL) | .gitattributes | P2 | 1 h | S4 | Partiel
29 | Schema C4 niveau C3 - optionnel | Diagramme Component d un conteneur (ex. modules API : Auth, Formations, Enrollments, Logs). Valorise mais non obligatoire. | Membre 3 (Tests) | Rapport - Annexes | P3 | 3 h | S4 | Optionnel
30 | Nginx reverse proxy - optionnel | Ajouter un service nginx dans docker-compose.yml comme reverse proxy. Non requis pour la validation mais valorise. | Dayan (DevOps) | docker-compose.yml | P3 | 4 h | S4 | Optionnel
31 | Livraison finale | Deposer le rapport PDF, l URL du depot GitHub et la capture d ecran registry sur la plateforme de rendu dans les delais. | Groupe | Tous livrables | P1 | 1 h | S4 | A faire
Legende des membres
Dayan (DevOps) | Docker, conteneurisation, docker-compose.yml, .env.example
Steve / Allanah (Tests+TL) | Tests unitaires back-end, Tech Lead, CI/CD, README, Git, securite
Steve / Allanah (Tests) | Tests unitaires front-end, Analyse besoins, Comparaison cloud, Rapport
Groupe | Decisions collectives, livraison finale, relecture