## Tableau_de_conformité_CDC_
Domaine | Exigence CDC | Statut | Preuves repo | Écart / action
Audit cloud | Rapport d’audit complet (besoins, comparatif ≥2 providers, reco argumentée) | Non implémenté | Aucun livrable d’audit dédié trouvé | Produire un rapport PDF/DOCX
Architecture | Diagrammes C4 C1 (Context) + C2 (Container) obligatoires | Non implémenté | Aucun diagramme C4 détecté | Créer C1/C2 et intégrer au rapport
Admin/Sécu cloud | Plan scaling, monitoring, budget N1/N2, IAM, TLS, secrets, RTO/RPO, RGPD | Non implémenté | Aucun document structuré trouvé | Rédiger section complète
Git | Branches main, dev, feature/*, hotfix/* | Partiel | Branches: main, skillhub_dayan | Créer dev, workflow feature/hotfix
Git | Conventional Commits | Partiel | Historique mixte (conforme partiellement) | Uniformiser tous les messages
Git | 3 auteurs distincts et réguliers | Non implémenté | 2 auteurs visibles récemment | Assurer contribution des 3 membres
Documentation projet | CONTRIBUTING.md (rôles, branches, commits, PR, conflits) | Non implémenté | Fichier absent | Créer CONTRIBUTING.md
Docker backend | Dockerfile backend, image officielle, bonnes pratiques | Partiel | skillhub_back/Dockerfile existe, tag précis | Ajouter multi-stage
Docker frontend | Dockerfile frontend multi-stage + nginx pour React Router | Implémenté | skillhub_front/Dockerfile, skillhub_front/nginx.conf | Conforme
Docker | .dockerignore par composant | Implémenté | skillhub_back/.dockerignore, skillhub_front/.dockerignore | Conforme
Compose | Stack api + db(PostgreSQL/MySQL) + mongodb | Non implémenté | docker-compose.yml = api + mongo + frontend | Ajouter service db relationnelle
Compose | Réseau interne isolé explicite | Partiel | Réseau implicite Docker Compose | Déclarer network dédié
Orchestration | Health checks api, db, mongodb | Non implémenté | Aucun healthcheck | Ajouter healthchecks
Orchestration | depends_on avec condition: service_healthy | Non implémenté | depends_on simple | Ajouter conditions healthy
Orchestration | Volumes nommés persistance DB + Mongo | Partiel | Volume Mongo présent | Ajouter volume DB relationnelle
Orchestration | Limites ressources (mem_limit, cpus) | Non implémenté | Non défini | Ajouter limites sur chaque service
Orchestration | Politique restart: unless-stopped | Non implémenté | Non défini | Ajouter restart policy
Environnement | .env.example versionné, sans secrets, complet | Partiel | skillhub_back/.env.example présent | Le mettre/répliquer à la racine + compléter variables CDC
Sécurité dépôt | .env jamais commité | Implémenté | Ignoré par .gitignore, non tracké | Conforme
Sécurité images | Tags précis (pas latest) | Implémenté | php:8.2-cli-alpine, node:20-alpine, mongo:7.0, nginx:alpine | Conforme
CI | Trigger sur push main + dev + PR | Partiel | .github/workflows/ci-cd.yml cible main | Ajouter dev
CI | Étapes install -> lint -> test -> build image | Partiel | Front: lint/build OK; Back: tests OK | Ajouter lint back + tests front
CI | Build image taguée SHA git | Non implémenté | Tags skillhub-back:ci, skillhub-front:ci | Utiliser ${{ github.sha }}
CD | Après merge main, build+push registry | Non implémenté | push: false dans workflow | Activer login registry + push
Secrets pipeline | Secrets en variables sécurisées (pas en clair) | Implémenté (sur l’existant) | Pas de credentials en clair visibles | Conforme, mais CD à compléter
README racine | README complet (stack, prérequis, compose, tests, env, branches) | Non implémenté | README.md racine quasi vide | Rédiger README racine complet
Qualité Git | .gitattributes adapté à la stack au niveau dépôt | Partiel | Présent seulement dans skillhub_back/.gitattributes | Ajouter .gitattributes racine
Tests (global) | Tests exécutables | Implémenté | tests/Feature backend existants (AuthTest, FormationControllerTest) | OK exécution globale
Tests (strict CDC 2.2) | Tests unitaires exécutables | Partiel / plutôt non conforme | Couverture surtout tests/Feature, peu/pas de tests/Unit significatifs | Ajouter vraie suite tests/Unit

## Bloc_CI-CD
Exigence | Statut | État actuel
Workflow CI présent | Implémenté | .github/workflows/ci-cd.yml existe
Trigger push main + dev | Partiel | Déclenchement sur main seulement
Trigger PR vers main + dev | Partiel | PR vers main seulement
Ordre install -> lint -> test -> build | Partiel | Front: install+lint+build ; Back: install+test ; manque lint back + test front
Build image taguée SHA | Non implémenté | Tags statiques :ci
CD auto après merge main | Non implémenté | Pas de push registry (push: false)
Secrets pipeline sécurisés | Implémenté | Pas de credentials en clair visibles

## Bloc_Dockerfiles
Exigence | Statut | État actuel
Dockerfile backend | ✅ | Présent (skillhub_back/Dockerfile)
Dockerfile frontend | ✅ | Présent (skillhub_front/Dockerfile)
Image de base officielle + tag précis | ✅ | Oui (php:8.2-cli-alpine, node:20-alpine, nginx:alpine)
Backend multi-stage | ❌ | Non (single stage)
Frontend multi-stage | ✅ | Oui (build + runtime nginx)
.dockerignore par composant | ✅ | Backend + frontend OK
Credentials en dur | ✅ | Rien de critique vu dans Dockerfiles

## Bloc_Docker_Compose
Exigence | Statut | État actuel
Services api + db(PostgreSQL/MySQL) + mongodb | ❌ | api + mongo + frontend, pas de db relationnelle
Réseau interne isolé explicite | ⚠️ | Réseau implicite Docker seulement
Healthchecks api, db, mongodb | ❌ | Absents
depends_on avec service_healthy | ❌ | depends_on simple
Volumes nommés DB + Mongo | ⚠️ | Mongo OK, DB relationnelle absente
mem_limit / cpus | ❌ | Absents
restart: unless-stopped | ❌ | Absent

## Bloc_MongoDB
Exigence / usage | Statut | État actuel
Service Mongo dans compose | ✅ | mongo:7.0 présent
Persistance Mongo (volume nommé) | ✅ | mongo-data présent
Utilisation applicative logs activity_logs | ✅ | ActivityLogService écrit dans Mongo
Intégration cohérente avec CDC (logs activité) | ✅ | Bonne base fonctionnelle

## Base_relationnelle
Exigence | Statut | État actuel
DB relationnelle en service Docker (Postgres/MySQL) | ❌ | API configurée en SQLite dans compose
Variables POSTGRES_* / équivalent | ❌ | Non en place comme attendu CDC
Volume persistant DB relationnelle | ❌ | Absent (pas de service DB)

## Variables_d’environnement
Exigence | Statut | État actuel
.env.example versionné | ✅ | Présent (skillhub_back/.env.example)
.env non commité | ✅ | Bien ignoré
.env.example à la racine repo | ❌ | Actuellement dans skillhub_back
Variables CDC complètes (DATABASE_URL, POSTGRES_*, MONGO_URI, JWT_SECRET...) | ⚠️ | Variables présentes partiellement, nomenclature CDC non complète

## Bloc_Git
Exigence | Statut | État actuel
Branches main + dev + feature/* | ❌ | main + skillhub_dayan seulement
Conventional Commits | ⚠️ Partiel | Style mixte
3 auteurs distincts | ❌ | 2 auteurs visibles récemment
CONTRIBUTING.md | ❌ | Absent

## Bloc_Documentation_
Exigence | Statut | État actuel
README racine complet | ❌ | Quasi vide
Rapport audit cloud | ❌ | Absent
Diagrammes C4 C1/C2 | ❌ | Absents
Plan budget N1/N2 + sécurité IAM/TLS/RTO/RPO/RGPD | ❌ | Absent

## Bloc_Tests
Exigence | Statut | État actuel
Tests exécutables (global) | ✅ | Tests backend Feature présents
Tests unitaires exécutables (strict CDC 2.2) | ⚠️ Partiel / ❌ | Couverture surtout Feature, peu/pas de Unit significatifs